## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
HEADER Section + Responsive | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 100% | Bùi Đức Tấn lực | 2024-01-13 09:00 | 13-01-2024 16:00:00 PM | 100% | Bùi Đức Tấn lực, Đoàn Vĩnh Phú
Search Bar | 2024-01-10 | 2024-01-12 | 100% | Bùi Đức Tấn lực | 2024-01-14 09:00 | 13-01-2024 16:00:00 PM | 100% | Bùi Đức Tấn lực, Đoàn Vĩnh Phú
Navbar Overlay toggle button | 2024-01-10 | 2024-01-12 | 100% | Đoàn Vĩnh Phú | 2024-01-15 09:00 | 13-01-2024 16:00:00 PM | 100% | Bùi Đức Tấn lực, Đoàn Vĩnh Phú
Overlay Navbar | 2024-01-10 | 2024-01-12 | 100% | Đoàn Vĩnh Phú | 2024-01-16 09:00 | 13-01-2024 16:00:00 PM | 100% | Bùi Đức Tấn lực, Đoàn Vĩnh Phú
Dark-Light toggle button | 2024-01-10 | 2024-01-12 | 100% | Bùi Đức Tấn lực | 2024-01-17 09:00 | 13-01-2024 16:00:00 PM | 100% | Bùi Đức Tấn lực, Đoàn Vĩnh Phú
BANNER Section + Responsive | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 100% | Đoàn Vĩnh Phú | 2024-01-13 09:00 | 13-01-2024 16:00:00 PM | 100% | Bùi Đức Tấn lực, Đoàn Vĩnh Phú
CONTENT Section + Responsive | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 100% | Đoàn Vĩnh Phú | 2024-01-13 09:00 | 13-01-2024 16:00:00 PM | 100% | Bùi Đức Tấn lực, Đoàn Vĩnh Phú
CATEGORIES Section + Responsive | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 100% | Bùi Đức Tấn lực | 2024-01-13 09:00 | 13-01-2024 16:00:00 PM | 100% | Bùi Đức Tấn lực, Đoàn Vĩnh Phú
SERVICE Section + Responsive | 2024-01-01 | 2024-01-02 | 100% | Đoàn Vĩnh Phú | 2024-01-13 09:00 | 13-01-2024 16:00:00 PM | 100% | Bùi Đức Tấn lực, Đoàn Vĩnh Phú
CAROUSEL Section + Responsive | 2023-01-03 | 2024-01-04 | 100% | Đoàn Vĩnh Phú | 2024-01-13 09:00 | 13-01-2024 16:00:00 PM | 100% | Bùi Đức Tấn lực, Đoàn Vĩnh Phú
STATS Section + Responsive | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 100% | Đoàn Vĩnh Phú | 2024-01-13 09:00 | 13-01-2024 16:00:00 PM | 100% | Bùi Đức Tấn lực, Đoàn Vĩnh Phú
VIDEO Pop-up + Responsive | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 100% | Đoàn Vĩnh Phú | 2024-01-13 09:00 | 13-01-2024 16:00:00 PM | 100% | Bùi Đức Tấn lực, Đoàn Vĩnh Phú
BLOG Section + Responsive | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 100% | Bùi Đức Tấn lực | 2024-01-13 09:00 | 13-01-2024 16:00:00 PM | 100% | Bùi Đức Tấn lực, Đoàn Vĩnh Phú
COMMENT Section + Responsive | 2024-01-05 | 2024-01-06 | 100% | Bùi Đức Tấn lực | 2024-01-13 09:00 | 13-01-2024 16:00:00 PM | 100% | Bùi Đức Tấn lực, Đoàn Vĩnh Phú
FOOTER Section + Responsive | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 100% | Bùi Đức Tấn lực | 2024-01-13 09:00 | 13-01-2024 16:00:00 PM | 100% | Bùi Đức Tấn lực, Đoàn Vĩnh Phú